## PLANO_TESTE
PLANO DE TESTE - AUTOMAÇÃO API JSONPLACEHOLDER

INFORMAÇÕES DO PROJETO
Projeto	Automação de Testes - API JSONPlaceholder
Responsável	Francisco Carvalho
Email	Franciscodevfullstack@gmail.com
Data Início	10/02/2026
Prazo Entrega	2 dias úteis
Versão Documento	1.0
Status	Concluído

OBJETIVO
Validar funcionalidades principais dos endpoints da API JSONPlaceholder através de automação em Java (RestAssured) e Postman, garantindo conformidade contratual, tratamento de erros e segurança básica.

AMBIENTE
API Alvo	JSONPlaceholder
URL Base	https://jsonplaceholder.typicode.com
Tipo	API REST pública fake para testes
Disponibilidade	24/07/26
Dependências	Conexão internet

TECNOLOGIAS
Categoria	Ferramenta	Versão
Linguagem	Java	11
Build Tool	Maven	3.8+
Framework Testes	JUnit	5.10.0
Framework API	RestAssured	5.3.2
Validação Schema	JSON Schema Validator	5.3.2
Automação Manual	Postman Desktop	Última versão
CLI Postman	Newman	Última versão
IDE	Visual Studio Code	Última versão

ESCOPO
In Scope
-	Endpoint GET /posts (listar todos)
-	Endpoint GET /posts/{id} (buscar por ID)
-	Endpoint POST /posts (criar)
-	Endpoint PUT /posts/{id} (atualizar completo)
-	Endpoint PATCH /posts/{id} (atualizar parcial)
-	Endpoint DELETE /posts/{id} (deletar)
-	Endpoint GET /users (listar usuários)
-	Endpoint GET /users/{id} (buscar usuário)
-	Validação de contrato JSON via Schema
-	Testes funcionais positivos
-	Testes negativos (erros, validações)
-	Testes de segurança básicos (XSS, SQL Injection)
-	Automação completa em Java
-	Coleção Postman executável via Newman
-	Documentação de bugs com evidências

Out of Scopo
-	Endpoints /comments, /albums, /photos, /todos
-	Testes de performance/carga
-	Testes de autenticação (API pública)
-	Integração CI/CD (diferencial futuro)
-	Validação de persistência em banco (ver RESTRIÇÕES)

RESTRIÇÕES TÉCNICAS
1.	Ausência de Persistência Real
-	A API JSONPlaceholder não persiste dados realmente.
-	POST/PUT/PATCH/DELETE retornam respostas simuladas (fake) mas não alteram estado.

2.	Sem Acesso a Banco de Dados
-	Não é possível validar dados persistidos.

3.	Sem Documentação Formal
-	API não possui Swagger/OpenAPI ou documento de requisitos funcionais.

Consequência:	Os testes focam em validação de contrato, coerência request-response, tratamento de erros e segurança. Não há validação de persistência via banco de dados.

CONTEXTO DA API
A API JSONPlaceholder é uma API pública simulada (fake) desenvolvida para fins de prototipação, aprendizado e testes. Por design, ela:
-	Não persiste dados realmente
-	Retorna respostas simuladas (fake responses)
-	Não possui validações rigorosas de entrada
-	Não implementa segurança de produção

IMPLICAÇÃO PARA OS TESTES
Os bugs documentados neste projeto representam gaps de validação e riscos de segurança que EXISTIRIAM em uma API real de produção. Eles são documentados com objetivo:
1. Técnico:	Demonstrar capacidade de identificar vulnerabilidades
2. Educacional:	Simular análise de risco em ambiente seguro
3. Profissional:	Mostrar visão de qualidade além do funcional

ESTRATÉGIA DE QUALIDADE
Pilares
1.	Validação de Contrato
-	JSON Schema para estrutura de dados
-	Tipos corretos (integer, string)
-	Campos obrigatórios presentes

2.	Coerência Request-Response
-	Dados enviados são retornados no response
-	IDs gerados seguem padrão esperado

3.	Testes Negativos
-	IDs inexistentes (404)
-	Payloads inválidos (400 esperado)
-	Tipos incorretos

4.	Testes de Segurança
-	SQL Injection em query params
-	XSS em campos de texto
-	Overflow de campos

5.	Rastreabilidade
-	Todo caso de teste vinculado a código Java
-	Todo bug vinculado a caso de teste
-	Evidências de todos os bugs

CRITÉRIOS DE ACEITE
1.	100% dos casos CRÍTICOS executados
2.	Código Java executando com: mvn clean test
3.	Coleção Postman executável via Newman
4.	Mínimo 5 bugs documentados com evidências
5.	README.md com instruções claras
6.	Rastreabilidade completa (caso → código → bug)
7.	Relatório JUnit gerado

RISCOS
Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
API fake pode não refletir comportamento real	ALTA	MÉDIO	Documentar limitações, focar em contrato
Dados não persistem entre requisições	ALTA	BAIXO	Testes devem ser independentes
Ausência de validações gera muitos bugs	ALTA	BAIXO	Documentar como gaps de validação
Mudança na API durante execução	BAIXA	ALTO	API é estável, manter documentação atualizada

CRONOGRAMA
Dia	Atividades
DIA 1	Setup ambiente (Java, Maven, Postman, Newman)
-	Criar estrutura do projeto Java
-	Configurar pom.xml
-	Modelagem inicial dos casos de teste
-	Priorização baseada em risco
-	Estrutura Excel com casos CRÍTICOS
-	Implementar camada Clients (PostsClient, UsersClient)
-	Implementar Models (POJOs)
-	Criar JSON Schema
-	Automatizar casos CRÍTICOS
-	Executar e documentar resultados

DIA 2	Automatizar casos ALTOS e MÉDIOS
-	Criar coleção Postman
-	Executar via Newman
-	Capturar evidências de bugs
-	Documentar bugs na aba BUGS
-	Finalizar automações restantes
-	Preencher matriz de rastreabilidade
-	Criar README.md
-	Revisão final
-	Preparar repositório GitHub

## CASOS_TESTE
ID	Teste	Descrição	Passo a Passo	Método	Endpoint	Parâmetros de entrada	Status Code Esperado	Resultado Esperado	Status

TC-001	Listar todos posts	Validar retorno de 100 posts com estrutura correta	1. Enviar GET /posts / 2. Validar status code / 3. Validar quantidade 100 / 4. Validar campos userId, id, title, body / 5. Validar tipos de dados	GET	/posts	Nenhum	200	Array com 100 elementos, campos obrigatórios presentes, tipos corretos, tempo resposta menor que 2000ms	PASS
TC-002	Buscar post por ID	Validar retorno de post específico com campos não nulos	1. Enviar GET /posts/1 / 2. Validar status 200 / 3. Validar id=1 / 4. Validar campos não nulos	GET	/posts/1	postId = 1	200	Post com id=1, campos userId, title e body não nulos	PASS
TC-003	Post inexistente	Validar tratamento de erro 404 para post que não existe	1. Enviar GET /posts/99999 / 2. Validar status 404	GET	/posts/99999	postId = 99999	404	Body vazio	PASS
TC-004	ID com tipo inválido	Validar tratamento de ID com tipo string	1. Enviar GET /posts/abc / 2. Observar comportamento	GET	/posts/abc	postId = "abc"	400	Erro de validação de tipo (BUG-001: API retorna 404 ao invés de 400)	FAIL
TC-005	Criar post válido	Validar criação de post com payload completo usando POJO	1. Criar payload com title, body, userId / 2. Enviar POST /posts / 3. Validar response	POST	/posts	{"title":"Teste QA","body":"Conteudo teste","userId":1}	201	Post criado com id gerado, campos title, body e userId iguais ao enviado	PASS
TC-006	POST sem title	Validar rejeição de post sem campo obrigatório title	1. Enviar POST /posts sem campo title / 2. Validar erro	POST	/posts	{"body":"Teste","userId":1}	400	Mensagem de erro: title is required (BUG-002: API aceita sem validação e retorna 201)	FAIL
TC-007	POST sem body	Validar rejeição de post sem campo obrigatório body	1. Enviar POST /posts sem campo body / 2. Validar erro	POST	/posts	{"title":"Titulo","userId":1}	400	Mensagem de erro: body is required (BUG-003: API aceita sem validação e retorna 201)	FAIL
TC-008	POST sem userId	Validar rejeição de post sem campo obrigatório userId	1. Enviar POST /posts sem userId / 2. Validar erro	POST	/posts	{"title":"Titulo","body":"Corpo"}	400	Mensagem de erro: userId is required (BUG-004: API aceita e cria post órfão, retorna 201)	FAIL
TC-009	userId tipo string	Validar rejeição de userId com tipo incorreto	1. Enviar POST com userId como string / 2. Validar erro de tipo	POST	/posts	{"title":"Teste","body":"Corpo","userId":"invalido"}	400	Mensagem de erro: userId must be integer (BUG-005: API aceita string)	FAIL
TC-010	Payload vazio	Validar rejeição de POST com body completamente vazio	1. Enviar POST /posts com payload {} / 2. Validar erro	POST	/posts	{}	400	Mensagem de erro: Payload cannot be empty (BUG-006: API aceita e retorna 201)	FAIL
TC-011	Atualizar post PUT	Validar substituição completa de post via PUT	1. Enviar PUT /posts/1 com payload completo / 2. Validar campos atualizados	PUT	/posts/1	{"id":1,"title":"Titulo Atualizado","body":"Corpo Atualizado","userId":1}	200	Post com id=1 atualizado, campos refletem novos valores	PASS
TC-012	Atualizar post PATCH	Validar atualização parcial de post via PATCH	1. Enviar PATCH /posts/1 apenas com title / 2. Validar campo atualizado	PATCH	/posts/1	{"title":"Novo Titulo"}	200	Apenas campo title atualizado para "Novo Titulo"	PASS
TC-013	Deletar post	Validar deleção de post existente	1. Enviar DELETE /posts/1 / 2. Validar status de sucesso	DELETE	/posts/1	postId = 1	200 ou 204	Post deletado com sucesso (simulado - API fake não persiste)	PASS
TC-014	DELETE inexistente	Validar comportamento ao deletar post inexistente	1. Enviar DELETE /posts/99999 / 2. Observar status	DELETE	/posts/99999	postId = 99999	404	Erro de recurso não encontrado (API fake retorna 200)	PASS
TC-015	Validar JSON Schema	Garantir que estrutura do post segue contrato definido	1. Enviar GET /posts/1 / 2. Validar response contra post-schema.json	GET	/posts/1	postId = 1	200	Response válido contra schema JSON, todos campos obrigatórios presentes com tipos corretos	PASS
TC-016	Filtrar por userId	Validar query parameter userId funciona corretamente	1. Enviar GET /posts?userId=1 / 2. Validar que todos posts retornados têm userId=1	GET	/posts?userId=1	userId = 1	200	Array contendo apenas posts com userId=1	PASS
TC-017	SQL Injection	Validar proteção contra SQL Injection em query parameter	1. Enviar GET com payload SQL Injection / 2. Validar comportamento seguro	GET	/posts?userId=1' OR '1'='1	userId = "1' OR '1'='1"	400 ou comportamento seguro	API não retorna todos os 100 posts, trata payload malicioso corretamente	PASS
TC-018	XSS no title	Validar sanitização de scripts maliciosos no campo title	1. Enviar POST com script no title / 2. Buscar post criado / 3. Validar sanitização	POST	/posts	{"title":"<script>alert('XSS')</script>","body":"Teste","userId":1}	400 ou script escapado	Script sanitizado ou request rejeitada (BUG-007: API não sanitiza, retorna script sem escape)	FAIL
TC-019	XSS no body	Validar sanitização de scripts maliciosos no campo body	1. Enviar POST com payload XSS no body 2. Validar sanitização	POST	/posts	{"title":"Teste","body":"<img src=x onerror=alert('XSS')>","userId":1}	400 ou script escapado	Script sanitizado ou request rejeitada (BUG-008: API não sanitiza)	FAIL
TC-020	Listar usuários	Validar endpoint GET /users retorna lista completa	1. Enviar GET /users / 2. Validar quantidade / 3. Validar estrutura	GET	/users	Nenhum	200	Array com 10 usuários, campos id, name, username, email presentes	PASS
TC-021	Buscar usuário por ID	Validar retorno de usuário específico	1. Enviar GET /users/1 / 2. Validar id=1 / 3. Validar campos presentes	GET	/users/1	userId = 1	200	Usuário com id=1, campos name e email não nulos	PASS
TC-022	Usuário inexistente	Validar erro 404 para usuário que não existe	1. Enviar GET /users/99999 / 2. Validar status 404	GET	/users/99999	userId = 99999	404	Erro de recurso não encontrado	PASS